Приложение 3

к постановлению администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от \_\_31.12.2015\_\_\_ № \_1140\_\_\_

«Утверж постановлеПочинковского муниципального райНижегородской об

План

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Починковском муниципальном районе» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат | Финансирование, тыс. руб. | | |
| Начало реализации | Окончание реализации | Местный бюджет | Прочие источники | Всего |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 |  | - | - | - |
| 1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | - | - | - | - |
| 1.2. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Проведение 1 мероприятия | - | - | - |
| 1.3. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Проведение 1 обследования | - | - | - |
| 1.4.Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации района | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Обновление информации на сайте администрации 1 раз в год | - | - | - |
| 1.5. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Обновление реестра на сайте администрации 1 раз в год | - | - | - |
| 1.6.Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, круглых столах и тому подобное | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Размещение ниформации на сайте администрации по мере поступления информации | - | - | - |
| 1.7.Организация обучения предпринимательских структур вопросам охраны труда, пожарно-технического минимума, электробезопасности | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | Количество проведенных мероприятий 5 шт. | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  Оказание муниципальной поддержки в виде грантов- субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Управление экономики и прогнозирования администрации района | 2016 | 2016 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3  Привлечение малых предпринимательских структур на конкурсной основе к участию в выполнении муниципальных заказов | Управление экономики и прогнозирования администрации района(сектор муниципального заказа) | 2016 | 2016 | Количество заключенных договоров 13 шт. | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования администрации района, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2016 | 2016 | Предоставление поддержки 65 получателям | - | - | - |
| Основное мероприятие 5  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2016 | 2016 |  | - | - | - |
| 5.1. Организация аукционов по продаже прав аренды на земельные участки, помещения и иное имущество для развития собственного дела субъектам малого и среднего бизнеса | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Заключение 1 договора | - | - | - |
| Основное мероприятие 6  Принятие мер по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет предпринимательскими структурами | МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Количество заседаний комиссии 6 шт. | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 Проведение совещаний, семинаров с предпринимателями района | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района | 2016 | 2016 | Количество проведенных мероприятий 4 шт. | - | - | - |