**Годовой отчет**

**по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2021 годы**

**за 2018 год**

Раздел 1 отчета.

Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Починковского муниципального района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.),годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2021 годы | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальный заказчик-Администрация Починковского муниципального района  Оперативное управление- Управление экономики и прогнозирования администрации района  Контроль- комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике, вопросам социально- экономического развития |  |  |  |
| Соисполнители:  Управление финансов, ГКУ «Починковский центр занятости населения»(по согласованию), КУМИ администрации района, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе; АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |

* \*- для годового отчета-31 декабря отчетного года
* \*\*Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность,не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 1.2 Информация о расходах местного бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Починковского муниципального районов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План\* | Фактические расходы \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2021 годы | Всего 1+2+3+4+5 | 100,0 | 100,0 |
| 1. 1-Расходы муниципального бюджета | 100,0 | 100,0 |
| 1. Расходы бюджетов поселений | - | - |
| 1. расходы внебюджетных фондов | - | - |
| 1. Юридические лица | - | - |
| 1. прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |

* \*в соответствии с муниципальной программой
* \*\* Кассовые расходы бюджета Починковского муниципального района

Раздел 2 отчета

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2021 годы

:

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | - | - | - |  |
| 1.2 | Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | Проводилось анкетирование субъектов МСП по вопросу оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области (в августе - 10 представителей бизнеса, в октябре - 8 СМП) и по вопросу оказания имущественной поддержки (в апреле - 24 СМП ). Результаты анкетирования в сканированном и на бумажном носителе направлены в Минпромторг. |  |
| 1.3 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации района | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | Размещается на официальном сайте администрации Починковского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» |  |
| 1.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | Обновлен реестр на сайте администрации района |  |
| 1.5. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, круглых столах и тому подобное | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | На официальном сайте администрации района размещено 55 информационных сообщений |  |
| 2.1. | Оказание муниципальной поддержки в виде грантов- субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | - |  |
| 3.1 | Привлечение малых предпринимательских структур на конкурсной основе к участию в выполнении муниципальных заказов | Управление экономики и прогнозирования  (сектор муниципального заказа) | 2018 | 2018 | Заключен 21 договор |  |
| 4.1. | Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования,  АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района» | 2018 | 2018 | Оказано 80 консультаций |  |
| 5.1. | Организация аукционов по продаже прав аренды на земельные участки, помещения и иное имущество для развития собственного дела субъектам малого и среднего бизнеса | КУМИ администрации Починковского муниципального района | 2018 | 2018 | Заключено 3 договора |  |
| 6.1. | Принятие мер по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет предпринимательскими структурами | МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Починковского муниципального района | 2018 | 2018 | Проведено 9 заседаний комиссии |  |
| 7.1. | Проведение совещаний, семинаров с предпринимателями района | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района, АНО «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района | 2018 | 2018 | Проведено 4 мероприятия |  |
| 8.1. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Управление экономики и прогнозирования | 2018 | 2018 | Финансирование в сумме 100 000 руб. |  |

\* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится

краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывает «нет»

Раздел 3 отчета

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели (непосредственный результат) наименование | Ед.изм. | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы,подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непос-редственного результата на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному\*  2016/2017 | Отчетный год  2018 | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы» | | |  | | |
| 1 | Количество малых предприятий, всего | ед. | 455/471 | 456 | 472 |  |
| 2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий, всего | чел. | 1930/1978 | 1950 | 1920 |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями | млн. руб. | 679,0/613,5 | 699,3 | 685,7 |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 214,4/147,9 | 225,1 | 378,0 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | Ед. | 6/16 | 6 | 16 |  |

\* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год,

предшествующий отчетному

Раздел 4 отчета

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 27.11.2018 № 1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» внесены изменения в муниципальную программу - добавлен 2021 год реализации программы.

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 26.12.2018 № 1270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» внесены изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы - Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 году, в сумме -104 тыс. руб.

Раздел 5 отчета

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2021гг. основной мерой поддержки начинающих предпринимателей района является предоставление грантов на создание собственного дела.

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в 2018 году бюджетом района финансирование данных затрат предусмотрено не было. В 2019 году необходимо предусмотреть финансирование данного мероприятия муниципальной программы.