# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019	№ 344

Об утверждении Дорожной карты реализации областного проекта «Дворовая практика» в Починковском муниципальном районе в 2019 году

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 25марта 2009 года №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14 марта 2019 года №316-01-63-636 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году»:

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации областного проекта «Дворовая практика» в Починковском муниципальном районе в 2019 году.

2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Судаева А.В.

Глава

администрации района	М.В.Ларин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Починковского муниципального района

от 08.05.2019 № 344

Дорожная карта

реализации областного проекта "Дворовая практика" в Починковском муниципальном районе в 2019 году

| № п/п | Содержание | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый результат/вид документа | Индикаторы Эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка «Дорожной карты» реализации Проекта на территории Починковского муниципального района | Март – Апрель 2019 | Управление образования администрации Починковского муниципального района | Постановление администрации Починковского муниципального района об утверждении «Дорожной карты» | Наличие и исполнение «Дорожной карты» |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации Починковского муниципального района «О реализации областного проекта Дворовая практика на территории Починковского муниципального района» | Апрель 2019 | Управление образования администрации Починковского муниципального района | Постановление администрации Починковского муниципального района «О реализации областного проекта Дворовая практика на территории Починковского муниципального района» | Наличие постановления |
| 3 | Разработка плана информационного освещения (медиаплана) | Апрель – Октябрь 2019 | Координатор проекта, учреждения –кураторы Проекта | Составление и мониторинг медиаплана | Наличие плана, Не менее 3 публикаций в месяц до 1 июня 2019 Не менее 10 публикаций ежемесячно с 1 июня по 31 августа 2019 Не менее трех публикаций в период подведения итогов реализации Проекта |
| 4 | Выступление на координационном совете по летнему отдыху | Апрель 2019 | Координатор Проекта | Протокол КС | Наличие единого плана работы |
| 5 | Семинар для кураторов Проекта на территории Починковского муниципального района | Май 2019 | Управление образования | Проведение семинара для кураторов Проекта | Обучение 7 кураторов |
| 6 | Размещение информации на сайтах УО, ОО о Проекте, работа с родительской общественностью (род. собрания), объявления в СМИ о графике работы площадок | Апрель - Октябрь 2019 | Управление образования, ОУ, ОО | Изготовление листовок, объявлений, статья в газете и на сайтах ОУ | Размещенная информация на сайтах УО, ОО, протоколы родительских собраний, наличие публикаций в СМИ |
| 7 | Реализация Проекта в Починковском муниципальном районе | Июнь - Август 2019 | Координатор проекта, учреждения –кураторы Проекта | Мониторинг реализации Проекта | Работа дворовых площадок на протяжение всех летних месяцев Увеличение количества детей старше 12 лет, принимающих участие в работе дворовых площадок Увеличение количества детей, состоящих на различных формах профилактического учета, участвующих в работе дворовых площадок Увеличение количества студентов, организующих работу дворовых площадок Реализация проектов/программ различной направленности Реализация и участие в трех областных онлайн-акциях под #Двороваяпрактика20 19 |
| 8 | Выезды рабочей группы по изучению деятельности площадок | Июнь- Август 2019 | Управление образования | Приказ «О графике выездов рабочей группы по реализации областного проекта Дворовая практика» Изучение опыта по реализации Проекта. Составление Акта по изучению состояния организации работы дворовой площадки Информационноаналитические материалы | Осуществление не менее 7 выездов на площадки Составление анализа работы по реализации Проекта по итогам выездов |
| 9 | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта в электронном виде и на бумажном носителе | До 1 сентября 2019 | Управление образования | Сбор отчетных документов по итогам реализации Проекта | Сдача отчетов и папок-портфолио кураторами всех площадок Починковского муниципального района. Составление информационно-аналитической справки о реализации Проекта в 2019 году |
| 10 | Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта в 2019 году | До 1 ноября 2019 | Управление образования | Подготовка проекта приказа "Об итогах реализации областного проекта "Дворовая практика" в 2019 году" | Трансляция лучших практик |