## Лист3
Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ Починковского муниципального района за 6 мес. 2019 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования в Починковском муниципальном районе" на 2015 - 2016 годы и на период до 2020 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2014 года № 883
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление образования администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования предусмотренный в утвержденной программе, тыс. руб. | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. руб. | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Причины неиспол нения финансирования
ЦЕЛЬ: формирование на территории Починковского муниципального района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 401799.53 | 441318 | 198477.1
[5 empty] | областн. бюджет | 306760.34 | 270936.9 | 120528.2
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 85899.19 | 157742.9 | 71241.3
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12638.2 | 6707.6
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 363080.1 | 336913.8 | 153025.8
[5 empty] | областн. бюджет | 306270.24 | 264160.5 | 120423.4
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 47669.86 | 60115.1 | 25894.8
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12638.2 | 6707.6
мероприятие 1.1 | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования и РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | Модернизация обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 108 | 147.6 | 81
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 108 | 147.6 | 81
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.3 | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литератыры, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 3.4 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3.4 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.4 | Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.5 | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.6 | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. |  | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.7 | Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных УО на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, управление финансов, управление экономики и прогнозирования | Всего, в т. ч. | 322079.24 | 291936.4 | 134811.1
[5 empty] | областн. бюджет | 273438.14 | 230462.8 | 107408.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 39501.1 | 48835.4 | 20695.4
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12638.2 | 6707.6
мероприятие 1.8 | Субвенция на использование отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования , управление финансов | Всего, в т. ч. | 5161.9 | 5309.2 | 1999.4
[5 empty] | областн. бюджет | 5161.9 | 5309.2 | 1999.4
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.9 | Обеспечение деятельности казенных образовательных организаций, подведомственных УО | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, управление финансов, управление экономики и прогнозирования | Всего, в т. ч. | 35727.56 | 39520.6 | 16134.3
[5 empty] | областн. бюджет | 27670.2 | 28388.5 | 11015.9
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 8057.36 | 11132.1 | 5118.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 20415.69 | 18199.2 | 7405.7
[5 empty] | областн. бюджет | 490.1 | 574.6 | 104.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 19925.59 | 17624.6 | 7300.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1 | Формирование единого воспитательно пространства в Починковском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 15557.23 | 15409.5 | 5568.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15557.23 | 15409.5 | 5568.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 97.65 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 97.65 |  | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Содействие интелектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 65 | 154.5 | 92.6
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 65 | 154.5 | 92.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.4 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч. | 11.49 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 11.49 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.5 | Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, управление культуры и спорта | Всего, в т. ч. | 36.76 | 137 | 20
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 36.76 | 137 | 20
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.6 | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-иследовательскую деятельность | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 26.42 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 26.42 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.7 | Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.8 | Организация мероприятий для обучающихся-победителей и призеров муниципальных и областных этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.9 | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК, управление социальной защиты населения | Всего, в т. ч. | 4549 | 2498.2 | 1725
[5 empty] | областн. бюджет | 490.1 | 574.6 | 104.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 4058.9 | 1923.6 | 1620.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.10 | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.11 | Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 72.14 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 72.14 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1 | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2 | Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3 | Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых иследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном районе к военной службе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 76.53 | 72.6 | 11.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 76.53 | 72.6 | 11.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1 | Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, военный комиссариат Починковского муниципальнг. района | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2 | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, военный комиссариат Починковского муниципальнг. района | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.3 | Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4 | Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.5 | Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4.6 | Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.7 | Развитие системы военно-спортивных и военно прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 32.89 | 51.6 | 11.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 32.89 | 51.6 | 11.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.8 | Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 43.64 | 21 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 43.64 | 21 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 4.9 | Организация поисковых, познавательных и научно иследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК, военный комиссариат Починковского муниц. района | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18223.21 | 8176.2 | 481.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 6201.8 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18223.21 | 1974.4 | 481.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.1 | Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 240 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 240 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.2 | Реализация мер по поошрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 10 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.3 | Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 100 | 35 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 100 | 35 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.4 | Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно методической литературой, бланками документов об уровне образования и квалификации, а также МБОО золотыми медалями | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.5 | Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования, управление архитектуры, строительства и ЖКХ | Всего, в т. ч. | 17873.21 | 8141.2 | 481.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 6201.8 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 17873.21 | 1939.4 | 481.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 4 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 4 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.1 | Совершенствование системы социально - правовой защиты детей | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 2 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.2 | Создание условий для личностного развития детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 2 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 77956.2 | 37552.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 77956.2 | 37552.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.1 | Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно-аналитическая деятельность | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.2 | Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.3 | Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.4 | Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 8.5 | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичности занятости студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения | Прочие расходы | 2019 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2017 - 2019 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.10.2016 г №1026
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап.
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:создание условий и возможностей для повышения роли в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 88647.8 | 102126.2 | 47597.6
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 523.6 | 382.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1273.9 | 871.1
[5 empty] | местн. бюджет | 87411.7 | 97692.7 | 44543.2
[5 empty] | прочие источники | 1236.1 | 2636 | 1801.2
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2018.6 | 1348.7 | 1348.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 382.1 | 382.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 871.1 | 871.1
[5 empty] | местн. бюджет | 1721.5 | 95.5 | 95.5
[5 empty] | прочие источники | 297.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Наследие" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 84284 | 98042.2 | 45076.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 141.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 402.8 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 83345 | 94861.9 | 43275.6
[5 empty] | прочие источники | 939 | 2636 | 1801.2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2345.2 | 2735.3 | 1172.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2345.2 | 2735.3 | 1172.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 15.08.2017 г №681
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1211 | 1039 | 591.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1211 | 1039 | 591.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 698.8 | 375 | 297.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 698.8 | 375 | 297.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 512.2 | 664 | 294.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 512.2 | 664 | 294.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление финансов администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2014-2020, без разделения на этапы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 46286.9 | 76359.7 | 50868.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1660.1 | 830.1
[5 empty] | местн. бюджет | 46286.9 | 74699.6 | 50038.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 400 | 185 | 78.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 400 | 185 | 78.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 29632.5 | 63022.9 | 44864.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1660.1 | 830.1
[5 empty] | местн. бюджет | 29632.5 | 61362.8 | 44034.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Починковского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 120 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 120 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 16134.4 | 13151.8 | 5925.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 16134.4 | 13151.8 | 5925.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2018-2020 года"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 09.11.2017 №968
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения Починковского района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц , имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц впервые ищущих работу, не имеющих профессию |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1219.5 | 901.8 | 145.1
[5 empty] | областн. бюджет | 89.1 | 159.2 | 7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 507.9 | 120 | 0
[5 empty] | прочие источники | 622.5 | 622.6 | 138.1
мероприяе 7 | организация общественных работ | Прочие расходы | 2019 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 472.7 | 429.1 | 145.1
[5 empty] | областн. бюджет | 28 | 17.7 | 7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 33.4 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 411.3 | 411.4 | 138.1
мероприяе 8 | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Прочие расходы | 2019 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 746.8 | 472.7 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 61.1 | 141.5 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 474.5 | 120 | 0
[5 empty] | прочие источники | 211.2 | 211.2 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период 2015-2020 годов"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3400 | 3400 | 1050
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 609.6
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 197.8
[5 empty] | местн. бюджет | 3400 | 3400 | 242.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Починковском муниципальном районе на период 2015-2020 годов" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3000 | 3000 | 806.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 486.9
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 197.8
[5 empty] | местн. бюджет | 3000 | 3000 | 121.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального района на период 2015-2020 годов" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 400 | 400 | 243.6
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 122.7
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 400 | 400 | 120.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | постановление администрации Починковского муниципального района от 28.08.2018 года №840
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | администрация Починковского муниципального района - управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Починковского муниципального района, и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2645.6 | 1083.9 | 238.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2645.6 | 1083.9 | 238.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных Типовым перечнем (приказ минздравсоцразвития России от 01.04.2012 г № 181-н) | Прочие расходы | 2019 год | Управление экономики и прогнозирования, управление финансов, управление образования, управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 2645.6 | 1083.9 | 238.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2645.6 | 1083.9 | 238.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 18.11.2016 г №1088
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 13589 | 18059.8 | 8435
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13589 | 18059.8 | 8435
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г № 794
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
ЦЕЛЬ: развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; создание условий для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1262323.22 | 1147397 | 66947.9
[5 empty] | областн. бюджет | 159049.8 | 89403.6 | 49344.1
[5 empty] | федер. бюджет | 93694.92 | 48414.9 | 17603.8
[5 empty] | местн. бюджет | 3878 | 3878 | 0
[5 empty] | прочие источники | 1005700.5 | 1005700.5 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Починковского муниципального района Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 1111282.5 | 64801
[5 empty] | областн. бюджет |  | 67438.1 | 47197.2
[5 empty] | федер. бюджет |  | 40365.9 | 17603.8
[5 empty] | местн. бюджет |  | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 1002978.5 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 31397 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 17248 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 8049 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 3378 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 2722 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 4717.5 | 2146.9
[5 empty] | областн. бюджет |  | 4717.5 | 2146.9
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 104 | 47.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 104 | 47.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 104 | 47.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 104 | 47.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | оказание муниципальной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Прочие расходы | 2019 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 500 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | создание и развитие и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Прочие расходы | 2019 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 0 | 104 | 47.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 104 | 47.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2015 г №788
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района, управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 50300 | 49990 | 21791.7
[5 empty] | областн. бюджет | 35300 | 23680 | 14130.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15000 | 26310 | 7660.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития системкоммунальной инфраструктуры |  | 2019 год |  | Всего, в т. ч. | 50300 | 49990 | 21791.7
[5 empty] | областн. бюджет | 35300 | 23680 | 14130.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15000 | 26310 | 7660.9
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 25.12.2018 г №1261
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2019-2021 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений; профилактика преступлений против личности; сокращение смертности от ДТП на территории Починковского муниципального района; обеспечение безопасности населения |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 7838.4 | 7838.4 | 161.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3577.4 | 3577.4 | 161.7
[5 empty] | прочие источники | 4261 | 4261 | 0
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 107 | 107 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 102 | 102 | 0
[5 empty] | прочие источники | 5 | 5
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 4266 | 4266 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 10
[5 empty] | прочие источники | 4256 | 4256
Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3465.4 | 3465.4 | 161.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3465.4 | 3465.4 | 161.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 21.12.2017 г №1142
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 20 | 20 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 20 | 20 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | Комплекс мероприятий по реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе |  | 2019 год | Управление образования администрации Починковского муниципального района, отделение ГИБДД | Всего, в т. ч. | 20 | 20 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 20 | 20 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 02.04.2018 г №250
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2022 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: создание комфортной среды проживания и жизнидеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5168.5 | 5168.5 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 1224.7 | 1224.7 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 3471.8 | 3471.8 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 472 | 472 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
мероприятие | Предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5168.5 | 5168.5 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 1224.7 | 1224.7 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 3471.8 | 3471.8 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 472 | 472 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Всего по финансируемым программам |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1884949.45 | 1854806.3 | 396351.9
[5 empty] | областн. бюджет | 502423.94 | 385928 | 185001.8
[5 empty] | федер. бюджет | 97166.72 | 54820.7 | 19502.8
[5 empty] | местн. бюджет | 264398.69 | 388199.3 | 183200.4
[5 empty] | прочие источники | 1020960.1 | 1025858.3 | 8646.9
Муниципальные программы без финансирования програмных мероприятий за счет средств районного бюджета за 6 мес. 2019 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие производительных сил Починковского муниципального района на 2013-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 09.11.2012 г №656, от 21.04.2014 г №314, 22.05.2015 г №338
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2013-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского района |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Починковского муниципального района Нижегородской области на 2008-2020 гг"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.12.2013 г №644
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 1 этап 2008-2010 гг., 2 этап 2011-2020 г.г.
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель: |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 20.01.2015 г №28
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 6 мес. 2019 года
Цель:обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в Починковском муниципальном районе |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Васильева А.Н. 5-18-32