# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО**

# **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.02.2019 № 109

Об утверждении ведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Починковском муниципальном районе

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.12.2014 № 2268-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории в Нижегородской области» и Соглашением о внедрении стандарта конкуренции на территории Нижегородской области и администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 18.02.2016 № 126:

1.Утвердить прилагаемый ведомственный план мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции в Починковском муниципальном районе (далее - План).

2.Структурным подразделениям администрации Починковского муниципального района, ответственным за мероприятия Плана:

2.1.Обеспечить реализацию мероприятий Плана.

2.2.Представлять в управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района информацию о ходе реализации Плана по итогам отчётного квартала до 5-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

3. Разместить План на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района М.В. Ларин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Починковского муниципального района

Нижегородской области

от 11.02.2019 № 109

Ведомственный план

по содействию развития конкуренции в Починковском муниципальном районе Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в Плане мероприятий(«дорожной карте») по содействию развития конкуренции в Нижегородской области | | Проблема, на решение которой направлено мероприятие | Наименование мероприятия | | Результат выполнения мероприятия | Сроки разработки и реализации мероприятия | | Ответственные исполнители мероприятия | | | Наименование целевого показателя | | Значения целевого показателя | |
| 1. 1 | 1. | | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.2. | | *Рынок гостиничных услуг* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | 1.2.1. | | *Мероприятия , направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. |  | | Несбалансированность рынка гостиничных услуг по категориям средств размещения. | Доведение информации о требованиях, предъявляемых к коллективным средствам размещения, оказывающим гостиничные услуги и необходимости получение ими свидетельства о категории. | | Получение свидетельств о присвоении категорий коллективных средств размещения. | 2016-2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района. | | | Количество коллективных средств размещения с категорией, ед. | | 2017 –1  2018 –1  2019 –1  2020 –1 | |
| 1.2. | 1.3. | | *Рынок услуг детского отдыха и оздоровления* | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | 1.3.1. | | *Мероприятия , направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. |  | | Необходимость сохранения численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Починковского муниципального района, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (загородный детский оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия). | Предоставление услуги детского отдыха и оздоровления организациями дополнительного образования, в т.ч. негосударственными. | | Рост численности  детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Починковского муниципального района, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (загородный детский оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия). | 2016-2020  годы | | Управление образования администрации Починковского муниципального района;  муниципальные образовательные организации | | | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (загородный детский оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия). | | 2016-2020 увеличение на 1-2% ежегодно | |
| 1.3. | 1.4. | | *Рынок услуг дополнительного образования детей* | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. |  | | *Мероприятия , направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. |  | | Необходимость увеличения числа частных организаций для предоставления услуги дополнительного образования детей в связи с планируемым ростом детей к 2020 году. | Предоставление услуги дополнительного образования детей негосударственными организациями дополнительного образования. На 01.01.2019 года в системе образования Починковского муниципального района негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей нет. | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования негосударственными организациями дополнительного образования | 2016-2020 годы | | Управление образования администрации Починковского муниципального района | | | Увеличение количества негосударственных организаций дополнительного образования, ед.  Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Починковского района и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | 2016 –0  2017 –0  2018 –0  2019 –0  2020 –1  С 2020 года рост ежегодно на 2% | |
| 1.4. |  | | *Рынок услуг дошкольного образования* | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. |  | | *Мероприятия , направленные на снижение административных и финансовых барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. |  | | Недостаточность информации о деятельности организаций, способных оказать услуги по дошкольному образованию;  качество образовательных услуг | Предоставление услуги дошкольного образования детей организациями дошкольного образования , в т.ч. негосударственными. | | Размещение на сайте информации о деятельности организаций, способных оказать услуги по дошкольному образованию. | 2016-2020  годы | | Управление образования администрации Починковского муниципального района;  муниципальные образовательные организации | | | Обновление и актуализация информации об организациях, участвующих в оказании услуг по дошкольному образованию | | Ежегодно, не менее 4 раз | |
| 1.5. | 1.6. | | *Рынок услуг в сфере культуры* | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | 1.6.1. | | *Мероприятия , направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Починковского муниципального района* | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1.1. |  | | Недостаточность информации о деятельности в сфере культуры некоммерческих организаций, способных обеспечить социально-культурное развитие района | Создание банка данных о некоммерческих организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения и его размещение на сайте администрации в сети «Интернет» | | Открытость и доступность информации о деятельности в сфере культуры региональных некоммерческих организаций | 2016-2020 годы | | Управление культуры администрации Починковского муниципального района | | | Обновление и актуализация информации об организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры | | Ежегодно, не менее 4 раз | |
| 1.6. | 1.7. | | *Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства* | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | 1.7.1. | | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров.* | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1. | 1.7.1.2. | | Необходимость снижения доли объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий,осуществляющих неэффективное управление, к 2018 году до 0% | | Разработка методических рекомендаций, регламентирующих передачу в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Наличие методических рекомендаций, регламентирующих передачу в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | | 2019-2020 | | КУМИ, управление строительства, архитектуры и ЖКХ , управление экономики и прогнозирования, отдел правового обеспечения и взаимодействия с органами МСУ поселений Починковского муниципального района | | | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, % | | 2019-0  2020-70 |
| 1.6.2. | 1.7.2. | | *Мероприятия , направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Починковского муниципального района* | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1. | 1.7.2.1. | | Необходимость обеспечения предоставления администрацией соответствующих данных в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8F5E96D5F7740FC58E171434B5V1GEM) от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | Организация и проведение методологической работы с ответственными организациями ЖКХ по вопросам предоставления необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8F5E96D5F7740FC58E171434B5V1GEM) от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | | Предоставление соответствующих данных в ГИС ЖКХ администрацией в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EAA99270245F900A1879FD9543116F5E8F5E96D5F7740FC58E171434B5V1GEM) от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | 2016 -2020 годы | | Управление архитектуры , строительства и ЖКХ , управляющие организации | | | Объем информации, раскрываемый в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ об отрасли ЖКХ, %  Доля организаций, внесших информацию в ГИС ЖКХ, от общего числа организаций, обязанных вносить необходимую информацию в ГИС ЖКХ, % | | 2016 - 100%  2017 - 100%  2018 - 100%  2019 - 100%  2020 - 100%  2016 - 100%  2017 - 100%  2018 - 100%  2019 - 100%  2020 - 100% | |
| 1.7. | 1.8. | | Рынок розничной торговли | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | 1.8.2. | | Отсутствие объективной методики оценки уровня развития конкуренции на рынке розничной торговли хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли района | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли | | Методические материалы для реализации Стандарта по развитию конкуренции на рынке розничной торговли в Нижегородской области | 2016-2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района. | | | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, % | | 2016-30% опрошенных  2017-30%  2018-30%  2019-30%  2020-30% | |
| 1.7.2. | 1.8.3. | | Отсутствие объективной методики оценки уровня антиконкурентных действий со стороны органов местного самоуправления в сфере розничной торговли Починковского муниципального района хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли. | Разработка анкеты и проведение опроса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли | | Методические материалы для реализации Стандарта по развитию конкуренции на рынке розничной торговли в Нижегородской области | 2016-2018 год | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района.. | | | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, % | | Не менее 2,5% к концу 2016 года  2017-2,5%  2018-2,5%  2019-3%  2020-3% | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 1.8. | 1.9. | | *Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах*  *Починковского муниципального района Нижегородской области* | | | | | | | | | | | | |
| *1.8.1.* | 1.9.1. | | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.1. | 1.9.1.1. | | Необходимость улучшения конкурентной среды посредством проведения конкурсных процедур при предоставлении права на осуществление перевозок. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления  перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Починковского района Нижегородской области | | Карты маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном сообщении | 2016-2020 годы | | Отдел правового обеспечения и взаимодействия с ОМСУ поселений, управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Документ , регламентирующий осуществление регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | 2016 – 1  По мере необходимости | |
| 1.9. | 1.10. | | *Рынок услуг связи* | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | 1.10.1. | | *Мероприятия , направленные на снижение административных барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1. | 1.10.1.2. | | Недостаточная степень развития сетей передачи данных в отдаленных малонаселенных пунктах Починковского муниципального района. Присутствие в данных населенных пунктах не более одного оператора связи. | Проведение мониторинга уровня обеспечения услугами связи населённых пунктов Починковского муниципального района.  Оказание консультационной и организационной поддержки компаниям отрасли "Связь", предоставляющим услуги на территории Починковского муниципального района | | Анализ полученных данных и разработка мероприятий по обеспечению услугами связи малонаселённых пунктов. | 2016-2020 годы | | | | Управление экономики и прогнозирования совместно с организациями . оказывающими услуги связи | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами фиксированного широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, % | | 2016 –62%  2017 – 64%  2018 –66%  2019 – 68%  2020 – 70% | |
| 1.9.1.2. | 1.10.1.3. | | Наличие населенных пунктов Починковского района с недостаточным уровнем проникновения стандартов высокоскоростного мобильного доступа в сеть "Интернет". | Оказание консультационной и организационной поддержки операторам мобильной связи в размещение оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности. | | Формирование реестра объектов муниципальной собственности пригодных для размещения объектов связи | 2016-2020 годы | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Починковского муниципального района. | Доля населения , имеющего возможность пользоваться услугами мобильного ШПД, представляемыми не менее , чем 2 операторами | | 2016 –15%  2017 – 18%  2018 –20%  2019 – 22%  2020 – 24% | |
| 1.10. | 1.11. | | *Рынок услуг социального обслуживания населения* | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1. | 1.11.1. | | *Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров* | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.1. | 1.11.1.1. | | На рынке услуг социального обслуживания- традиционно слабо развит негосударственный сектор. | Рассмотрение вопросов развития рынка услуг социального обслуживания, в том числе проведение опросов по качеству социального обслуживания населения. | | Подготовка рекомендаций по вопросам повышения качества социального обслуживания, в том числе для органов местного самоуправления. | 2016-2020 годы | | ГКУ УСЗН  ГБУ КЦСОН  Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Количество рекомендаций, подготовленных по итогам заседания общественного совета по вопросам улучшения качества на рынке социального обслуживания, ед. | | 2016-2020 годы, не менее 1 ежегодно | |
| 1.10.2.*.* | 1.11.2. | | *Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти*  *Нижегородской области* | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1. | 1.11.2.1. | | Имеющийся стабильный спрос населения на услуги социального обслуживания и широкое распространение информационных технологий обуславливает необходимость активизации информирования граждан, в том числе с использованием сети "Интернет". | Размещение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" информации о деятельности организаций социального обслуживания. | | Создание и поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов организаций социального обслуживания, размещение информации о деятельности данных организаций на официальном сайте www. в сети "Интернет", а также на сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет". | 2016-2020 годы | | ГКУ УСЗН  ГБУ КЦСОН  Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района) | | | Удельный вес организаций социального обслуживания, имеющих актуальные официальные сайты в сети "Интернет", от общего количества организаций, внесенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области , % | | 2016 - 100% 2017 - 100% 2018 - 100% 2019 - 100%  2020- 100% | |
| II. | | II . Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | 2.1.1. | | Необходимость улучшения конкурентной среды при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и увеличения количества участников на одну процедуру состоявшихся торгов для удовлетворения муниципальных нужд Починковского муниципального района | Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в сроки и порядке, установленных действующим законодательством | | Проведение конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок с целью оптимизации закупочного процесса | 2016-2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед | | 2016 – 2,0  2017 – 3,0  2018 – 3,0  2019 – 3,0  2020 – 3,0 | |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | 2.2.3. | | Необходимость снижения высоких административных барьеров для субъектов предпринимательской деятельности путем проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | | Повышение качества государственного регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного правового акта | 2016-2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района . | | | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | | 2016-100%  2017-100%  2018-100%  2019-100%  2020-100% | |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Нижегородской области, муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | 2.3.2. | | Рост доли убыточных муниципальных предприятий Починковского района Нижегородской области по данным заключений балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Починковского района Нижегородской области | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | | Увеличение доходов местных бюджетов, повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | 2016-2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | | 2016 - 76%  2017 - 78%  2018 - 78%  2019 - 80%  2020 - 90% | |
| 2.3.2. | 2.3.6. | | Отсутствие единых и взаимосвязанных подходов, в том числе документов, регламентирующих их, в осуществлении эффективного управления муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе  ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели  доли муниципального участия (сектора) в различных  отраслях экономики | | Наличие утвержденных комплексных планов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления по эффективному управлению муниципальными предприятиями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность | 2016-2020 | | КУМИ администрации Починковского муниципального района | | | Правовой акт органов местного самоуправления, ед. | | 2017 – 1  По мере необходимости | |
| 2.3.3. | 2.3.8. | | Необходимость повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности с учетом задач развития конкуренции за счет процесса приватизации объектов муниципальной собственности | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | | Повышение доходной части бюджета муниципального образования | 2016-2020  годы | | КУМИ администрации Починковского муниципального района | | | Муниципальный правовой акт, ед. | | 2016 – 1  По мере необходимости | |
| 2.3.4. | 2.3.10. | | Необходимость обеспечения прозрачности при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия  муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | | Увеличение доли реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | 2016-2020 годы | | КУМИ, управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | | Постоянно | |
| 2.3.5. | 2.3.12. | | Необходимость создания условий, согласно которым хозяйствующие  субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие  субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения  муниципальных нужд принимают участие в указанных  закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | | Проведение конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок | 2016-2020 | | Управление экономики администрации Починковского муниципального района | | | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования  в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | | 2016-1 | |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | 2.4.1. | | Низкий уровень взаимодействия между малыми и средними предприятиями и органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями по регулированию социально-экономических проблем.  Количество проведенных совместных мероприятий в 2015 году - 17 ед | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация советов малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления | | Выработка предложений по решению проблем и мероприятий в целях развития малого и среднего предпринимательства | 2016-2020 | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | | 2016 - 4 ед.  2017 - 4ед.  2018 - 4ед.  2019 - 4 ед.  2020 - 4 ед. | |
| 2.4.2. | 2.4.2. | | Низкий уровень доступности правовой помощи для субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе структурным подразделениям малого и среднего бизнеса в органах местного самоуправления | | Обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информационной, консультационной, юридической поддержкой по вопросам ведения деятельности | 2016-2020 | | Управление экономики и прогнозирования, отдел правового обеспечения и взаимодействия с органами МСУ администрации Починковского муниципального района | | | Количество бесплатных предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | | 2016-2020 год не менее100 ед. ежегодно | |
| 2.4.3. | 2.4.3. | | Низкая степень заинтересованности молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет к вовлечению в предпринимательскую деятельность. | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся,  тренингов) | | Создание условий для массового привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и формирование "правильного" имиджа молодого предпринимателя и российского предпринимательства в целом | 2016-2020 | | Управление экономики и прогнозирования, управление образования администрации Починковского муниципального района | | | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, чел. | | 2016 - 90 чел.  2017 - 90 чел.  2018 - 90 чел.  2019 - 90 чел.  2020 - 90 чел. | |
| 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Нижегородской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 2.5.1. | | Недостаточная информированность потенциальных участников  торгов по реализации имущества, находящегося в собственности Нижегородской области, а также муниципальной собственности | Размещение информации о реализации государственного имущества Нижегородской области, имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет" | | Увеличение доходов бюджета за счет продажи, а также сдачи в аренду государственного имущества и имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижегородской области | Постоянно | | КУМИ администрации Починковского муниципального района | | | Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | | Постоянно | |
| 2.6. | Мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов, с целью повышения эффективности труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | 2.6.1. | | Недостаточное информирование граждан о возможности трудоустройства за пределами места постоянного проживания, что не позволяет нижегородцам в полной мере реализовать право на труд | Информирование населения, в том числе безработных и ищущих работу граждан, о возможности трудоустройства в другой местности (внутри Нижегородской области, а также в других субъектах Российской Федерации) с использованием информационного портала "Работа в России", других сайтов в сети "Интернет", средств массовой информации, информационных стендов в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения городов (районов) Нижегородской области (далее - ГКУ ЦЗН), издание буклетов. Обмен информацией о наличии вакантных рабочих мест с предоставлением жилья работодателями в рамках соглашений о сотрудничестве управления по труду и занятости населения Нижегородской области с органами занятости других субъектов Российской Федерации | | Расширение списка информационных каналов, доли оповещения населения о возможности трудоустройства в другой местности (внутри Нижегородской области, а также в других субъектах Российской Федерации).  Увеличение численности граждан, трудоустроенных в другой местности | 2016-2020 | | ГКУ ЦЗН Починковского муниципального района | | | Количество граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН и трудоустроенных в другой местности | | Ежегодно, не менее 2 человек | |
| 2.7. | 2.12. | | Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | 2.12.1. | | Одной из причин отсутствия комфортных условий для хозяйствующих субъектов при входе их на рынок строительства является большое количество и длительность срока прохождения процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство объекта капитального строительства.  Так, по оценке предпринимательского сообщества, срок, необходимый для сбора документов для оформления разрешения на строительство, в Нижегородской области на 1 января 2014 г. составлял 350 дней, на 1 января 2015 г. - 200 дней.  Поставлена целевая задача снизить к 2018 году количество дней, необходимых для сбора документов для оформления разрешения на строительство, до  56 дней, а количество проходимых для этого процедур с 15 до 11 | Разработка формы анкеты и порядка анкетирования для проведения мониторинга фактических сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство. Проведение мониторинга | | Предложения по оптимизации сроков прохождения всех процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформления разрешения на строительство | 2016-2020 годы | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Починковского муниципального района | | | Процент охвата заявителей с целью выработки предложений по оптимизации, % | | 2016 - 90%  2017 - 100%  2018 - 100%  2019 - 100%  2020 - 100% | |
| 2.7.2. | 2.12.4. | | Отсутствие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разработка (при наличии полномочий) типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | Принятие правового акта, устанавливающего единые для всех органов местного самоуправления сроки и последовательность процедур при предоставлении муниципальных услуг по выдаче разрешения строительство и по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | До  01.01.2017 | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Починковского муниципального района | | | Разработан и утвержден типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. | | 2016-1 | |
| 2.8. | 2.16. | | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1. | 2.16.1. | | Мониторинг оценки состояния конкурентной среды осуществляется с целью формирования показателей для анализа деятельности и подготовки выводов и предложений по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления | Организация и проведение мониторингов:  - оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;  - удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции;  - удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, размещаемой уполномоченным органом | | Получение данных для:  - формирования процесса анализа деятельности и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции;  - корректировки "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции;  - выработки показателей развития конкуренции на предстоящий период;  - подготовки доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области" | 2016-2020 | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Количество проведенных мониторингов, ед | | 2016 - 3 ед.  2017 - 3 ед.  2018 - 3 ед.  2019 - 3 ед.  2020 - 3 ед. | |
| 2.8.2. | 2.16.3. | | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов,  осуществляется с целью формирования показателей для анализа деятельности и подготовки выводов и предложений по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и хозяйствующих субъектов | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | Получение данных для:  - корректировки "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции;  - выработки показателей развития конкуренции на предстоящий период;  - подготовки доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области" | 2016-2020 гг. | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Количество проведенных мониторингов, ед | | По 1 мониторингу ежегодно | |
| 2.9. | 2.18. | | Организационные мероприятия по привлечению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт) | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1. | 2.18.1. | | Недостаточный уровень мероприятий по развитию конкуренции на муниципальном уровне | Заключение соглашений между министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренции  на территории Нижегородской области | | Внедрение Стандарта развития конкуренции  на муниципальном уровне | 2016 - 2020 годы | | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | | | Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции, ед | | 2016-1 | |
| 2.9.2. | 2.18.2. | | Отсутствие единого нормативного акта по внедрению стандарта на муниципальном уровне | Разработка и реализация ведомственных планов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в разрезе ведомств - структурных подразделений администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | | Внедрение Стандарта развития конкуренции в отраслях и на рынках товаров, работ, услуг | 2016 - 2020 годы | | Структурные подразделения администрации Починковского муниципального района | | | Проведение актуализации ведомственного плана | | Ежегодно не менее одного раза в год | |