# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.12.2018 № 1265

Об утверждении дорожной карты регионального проекта Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на территории Починковского муниципального района

В целях реализации регионального проекта Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды» на территории Починковского муниципального района в 2019 году, администрация Починковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» регионального проекта Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на территории Починковского муниципального района.

2. Определить управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района ответственным за исполнение «дорожной карты».

3. Управляющему делами (Белову А.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Починковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети» Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района М.В.Ларин

Утверждена

постановлением администрации

Починковского муниципального района

от 25.12.2018 № 1265

Дорожная карта

регионального проекта Нижегородской области

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на территории Починковского муниципального района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ответственный исполнитель | Дата  начала | Дата  завершения |
|  | **ПОДГОТОВКА НПА. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ** | | | |
| 1 | Проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы ФКГС на 2019 год | Муниципальные образования Починковского муниципального района:  Починковский сельский совет –  глава администрации Ковылов Н.М.  Наруксовский сельский совет -  глава администрации Мухин И. А.  Кочкуровский сельский совет-  глава администрации Князев А. В.  Ужовский сельский совет –  глава администрации Ларин И.В. | 06.12.2018 | 12.02.2019 |
| 2 | Подведение итогов рейтингового голосования  ( при необходимости) | Муниципальные образования Починковского муниципального района:  Починковский сельский совет –  глава администрации Ковылов Н.М.  Наруксовский сельский совет -  глава администрации Мухин И. А.  Кочкуровский сельский совет-  глава администрации Князев А. В.  Ужовский сельский совет –  глава администрации Ларин И.В. | 12.02.2019 | 28.02.2019 |
| 3 | Корректировка муниципальных программ ФКГС по итогам общественных обсуждений | Муниципальные образования Починковского муниципального района:  Починковский сельский совет –  глава администрации Ковылов Н.М.  Наруксовский сельский совет -  глава администрации Мухин И. А.  Кочкуровский сельский совет-  глава администрации Князев А. В.  Ужовский сельский совет –  глава администрации Ларин  Администрация Починковского муниципального района  - Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
|  | **ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ** | | | |
| 4 | Направление Заявки на предоставление субсидии от ОМСУ в Министерство энергетики и ЖКХ НО. Рассмотрение, принятие или возврат (**эл. бюджет**) | Администрация Починковского муниципального района-  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 19.03.2019 | 15.04.2019 |
| 5 | Направление Заявки на предоставление субсидии от ОМСУ в Министерство энергетики и ЖКХ НО. Рассмотрение, принятие или возврат (**доп. бюджет**) | Администрация Починковского муниципального района -  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 19.03.2019 | 22.04.2019 |
| 6 | Заключение соглашения на предоставление субсидии между ОМСУ и Министерством  (**эл. бюджет**) | Администрация Починковского муниципального района  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В.  Начальник отдела правового обеспечения и взаимодествия с ОМСУ поселений Ларин Д.И. | 19.03.2019 | 22.04.2019 |
| 7 | Заключение соглашения на предоставление субсидии между ОМСУ и Министерством  (**доп. бюджет**) | Администрация Починковского муниципального района  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В.  Начальник отдела правового обеспечения и взаимодествия с ОМСУ поселений Ларин Д.И. | 19.03.2019 | 22.04.2019 |
|  | **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ** | | | |
| 8 | Разработка, общественное обсуждение и утверждение дизайн-проектов, проектной и сметной документации на объекты, подлежащие благоустройству в 2019 году. | Муниципальные образования Починковского муниципального района:  Починковский сельский совет –  глава администрации Ковылов Н.М.  Наруксовский сельский совет -  глава администрации Мухин И. А.  Кочкуровский сельский совет-  глава администрации Князев А. В.  Ужовский сельский совет –  глава администрации Ларин И.В.Администрация Починковского муниципального района  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 13.02.2019 | 28.03.2019 |
| 9 | Согласование проектов с Министерством | Администрация Починковского муниципального района  Первый заместитель главы администрации – Елисеев В.С.  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 11.03.2018 | 28.03.2018 |
| 10 | Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству объектов | Администрация Починковского муниципального района  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В.  Начальник управления экономики и прогнозирования – Першина О.И.  Начальник отдела правового обеспечения и взаимодествия с ОМСУ поселений Ларин Д.И. | 22.04.2019 | 26.06.2019 |
| 11 | Выполнение работ по благоустройству объектов 2019 г. (общественные пространства) | Администрация Починковского муниципального района  Первый заместитель главы администрации – Елисеев В.С.  Ведущий специалист управления АС и ЖКХ Белоусова Е.В. | 27.06.2019 | 18.09.2019 |
| 12 | Приемка и оплата выполненных работ по благоустройству | Администрация Починковского муниципального района  Глава администрации – Ларин М.В. Начальник управления АС и ЖКХ Родионов А.П. | 29.08.2019 | 09.10.2019 |
| 13 | Мероприятия по торжественному открытию объектов 2019 года. | Администрация Починковского муниципального района  Первый заместитель главы администрации – Елисеев В.С.  Начальник управления культуры и спорта – Болушева Л.Н. | 19.09.2019 | 18.10.2019 |