АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 № 615

| О внесении изменений в постановление администрации Починковского муниципального района от 08.06.2018г. № 532 |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 57-58 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 9, частью 5 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Починковского муниципального района от 20.07.2015 № 572 «Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций Починковского муниципального района Нижегородской области»:

1. Внести в постановление администрации Починковского муниципального района от 08.06.2018г. № 532 «О реорганизации МБ ДОУ Ризоватовского детского сада в форме присоединения МБ ДОУ Мадаевского детского сада» следующее изменение:

приложение пункта 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Починковского муниципального района А.В. Судаева.

Глава

администрации района	М.В.Ларин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Починковского муниципального района

от 29.06.2018 № 615

Перечень мероприятий

по реорганизации МБ ДОУ Ризоватовского детского сада

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по реорганизации МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации | начальник управления образования |
| 2. | Уведомление налогового органа | в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации | начальник управления образования заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 3. | Уведомление Фонда социального страхования, пенсионного Фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о реорганизации | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 4. | Письменное уведомление кредиторов | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации | заведующий МБ ДОУ Мадаевского детского сада |
| 5. | Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о реорганизации МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 6. | Уведомление сотрудников МБ ДОУ Мадаевского детского сада об изменениях существующих условий труда | после принятия решения о реорганизации за два месяца до предстоящих изменений условий труда | заведующий МБ ДОУ Мадаевского детского сада |
| 7. | Уведомление заведующего МБ ДОУ Мадаевского детского сада о сокращении | после принятия решения о реорганизации за два месяца до предстоящего сокращения штатной единицы | Администрация Починковского муниципального района |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств | до 14.06.2018г. | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования |
| 9. | Проведение сверки задолженности | до 25.06.2018г. | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования |
| 10. | Утверждение нового штатного расписания МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | до 02.07.2018г. | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 11. | Перевод сотрудников МБ ДОУ Мадаевского детского сада в МБ ДОУ Ризоватовский детский сад | до 02.07.2018г. | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 12. | Подготовка бухгалтерского баланса | до 01.08.2018г. | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования |
| 13. | Подготовка передаточного акта, перечней недвижимого и движимого имущества МБ ДОУ Мадаевского детского сада и передача имущества в МБ ДОУ Ризоватовский детский сад, подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов | после завершения всех расчетов по активам и обязательствам - до 01.09.2018г. | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования, заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада, заведующий МБ ДОУ Мадаевского детского сада |
| 14. | Подготовка документов, необходимых для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц МБ ДОУ Мадаевского детского сада | до 05.10.2018г. | заведующий МБ ДОУ Мадаевского детского сада |
| 15. | Утверждение изменений в уставе МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | до 05.10.2018г. | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 16. | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | до 15.10.2018г. | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 17. | Подготовка документов в МОН и МП НО для прохождения процедуры лицензирования нового адреса ведения образовательной деятельности МБ ДОУ Ризоватовского детского сада | до 15.10.2018г. | заведующий МБ ДОУ Ризоватовского детского сада |
| 18. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты управления образования, регламентирующие образовательную деятельность | до 30.10.2018г. | начальник управления образования |