Сводный годовой доклад

о ходе реализации и итоговой оценке эффективности

муниципальных программ

Починковского муниципального района за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Починковского муниципального района от 13.04.2016 г №402 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района», порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского района утвержденным постановлением администрации Починковского муниципального района от 05.06.2015 г №377 проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена на основании следующих критериев:

- оценка степени реализации мероприятий;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценка степени достижения плановых значений индикаторов целей;

- оценка степени достижения плановых значений показателей эффективности.

Результаты качественной оценки муниципальных программ отражены в таблице 1.

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 29.08.2016 года №803 утвержден перечень муниципальных программ на 2017 и последующие годы.

Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения. В перечень включено 15 муниципальных программ.

Цели и задачи поставленные муниципальными программами были направлены на решение социально-экономических вопросов, включая:

- формирование на территории Починковского муниципального района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района;

- создание условий для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального района;

- создание на территории района условий для укрепления здоровья граждан, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами;

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенного на территории Починковского муниципального района;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения Нижегородской области высококачественными продуктами питания;

- обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального района;

- обеспечение пожарной безопасности муниципального района;

- предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сохранение количества лиц погибших в результате ДТП на территории Починковского муниципального района и т.д.

В рамках программного планирования бюджета в 2017 году реализовывались 13 муниципальных программ Починковского муниципального района.

За 12 месяцев 2017 года из средств местного бюджета профинансированы программные мероприятия на сумму 255906,51 тыс. руб.  или 93,6 % от уточненного плана объемов финансирования по муниципальным программам и 78,7 % от плана на дату утверждения программы.

Средства бюджета муниципального района направлены:

- 115358,9 тыс. руб. или 99,1 % от уточненного плана на 2017 год по МП «Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на 2015-2016 годы и на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями). Финансировались мероприятия по подпрограммам «Развитие общего образования в Починковском муниципальном районе», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном районе», «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном районе к военной службе», «Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном районе», «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- 77269,4 тыс. руб. или 93,4 % от уточненного плана на 2017 год по МП «Развитие культуры Починковского муниципального района на 2017-2019 годы (с учетом изменений и дополнений). Финансировались мероприятия по подпрограммам «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района», «Наследие», «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- 1229,6 тыс. руб. или 95,2 % от уточненного плана на 2017 год по МП «Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (с учетом изменений и дополнений). 718,0 тыс. руб. направлено на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в районе, 57,2 тыс. руб. на развитие и поддержку материальной базы и т.д.;

- 44589,4 тыс. руб. или 99,6 % от плана бюджетных ассигнований на 2017 год по МП «Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области». Финансировались мероприятия по подпрограммам «Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального района», «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального района», «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- 263,6 тыс. руб. или 100,0 % от плана бюджетных ассигнований на 2017 год по МП «Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2015-2017 годы» (37,3 тыс. руб. направлено на организацию общественных работ, 226,3 тыс. руб. направлено на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан);

- 1618,5 тыс. руб. или 70,4 % от плана бюджетных ассигнований на 2017 год по МП «Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период до 2015-2020 годов» (1312,6 тыс. руб. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Починковском муниципальном районе»,  305,9 тыс. руб. по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального района»;

- 500,0 тыс. руб. по МП «Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области»;

- 1013,61 тыс. руб. или 92,0 % от уточненного плана бюджетных ассигнований на 2017 год по МП «Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2016-2018 годы». Средства направлены на проведение специальной оценки условий труда, внедрение систем управления охраной труда и профессиональными рисками в муниципальных учреждениях;

- 14,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе на 2016-2020 годы» и т.д.;

- 13263,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы;

- 355,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной и повышения качества жизни населения Починковского района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г и на перспективу до 2025 года» (разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры с. Починки,      ул.  Елисеева);

- 380,5 тыс. руб. – по муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» Починковского муниципального района на 2016-2018 годы» (аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети Системы 112);

- 50,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

В течение 2017 года муниципальными заказчиками - координаторами вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования  в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Починковского муниципального района Нижегородской области за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Починковского муниципального района, информация об утверждении | Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы | Оценка степени эффективности муниципальной программы | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на 2015-2016 годы и на период до 2020 года Постановление администрации Починковского муниципального района от 07.11.2014 г №883 | Управление образования администрации Починковского муниципального района | высокая | 2015 – 2016 годы и на период до 2020 года |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области» Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138 | Управление финансов администрации Починковского муниципального района Нижегородской области | высокая | 2014-2020 годы |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период до 2015-2020 годов» Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147 | Администрация Починковского муниципального района | удовлетворительная | 2015-2020 годы |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г №793 | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района | высокая | 2015-2017 годы |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.10.2016 г №1026 | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района Нижегородской области | высокая | 2017-2019 годы |
| 6 | Муниципальная программа Починковского муниципального района Нижегородской области «Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2015-2017 годы» Постановление администрации Починковского муниципального района от 04.09.2014 г №687 | Администрация Починковского муниципального района | удовлетворительная | 2015-2017 годы |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области» Постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г №794 | Администрация Починковского муниципального района | высокая | 2015-2020 годы |
| 8 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2016-2018 годы» Постановление администрации Починковского муниципального района от 17.08.2015 г № 661 | Управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | Высокая | 2016-2018 годы |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе» на 2016-2020 годы Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544 | Администрация Починковского муниципального района | Высокая | 2016-2020 годы |

В соответствии с постановлением администрации Починковского муниципального района от 05.06.2015 г №377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района» с учетом дополнений и изменений не проводилась оценка эффективности:

1) муниципальной программы «Противодействие коррупции в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»;

2) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 г.г.  и на перспективу до 2025 года»;

3) муниципальной программы профилактики правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы;

4) муниципальной программы «Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы;

5) муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Починковского муниципального района на 2016-2018 годы»;

6) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать муниципальным заказчикам - координаторам муниципальных программ:

1. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки;

2. При подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования;

3. Доработать муниципальную программу «Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период до 2015-2020 годов».

Информация подготовлена на основании данных, предоставленных муниципальными  заказчиками - координаторами муниципальных программ.

Начальник управления экономики и прогнозирования			О.И. Першина

Исполнитель: Васильева А.Н.