## Лист3
Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ Починковского муниципального района за 9 мес 2018 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования в Починковском муниципальном районе" на 2015 - 2016 годы и на период до 2020 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 07.11.2014 года № 883
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление образования администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования предусмотренный в утвержденной программе, тыс. руб. | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. руб. | Предельные объемы финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Причины неиспол нения финансирования
ЦЕЛЬ: формирование на территории Починковского муниципального района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 467267.56 | 443435.1 | 443435.1 | 289400.8
[5 empty] | областн. бюджет | 306760.34 | 305417.4 | 305417.4 | 194724.8
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 151367.22 | 125648 | 125648 | 85566
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12369.7 | 12369.7 | 9110
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 363080.1 | 339443.5 | 339443.5 | 221461.2
[5 empty] | областн. бюджет | 306270.24 | 294068.1 | 294068.1 | 192559.3
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 47669.86 | 33023.6 | 33023.6 | 19809.8
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12351.8 | 12351.8 | 9092.1
мероприятие 1.1 | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования и РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 108 | 143.2 | 143.2 | 86.6
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 108 | 143.2 | 143.2 | 86.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.3 | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литератыры, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 3.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.4 | Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 1.5 | Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 1.6 | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.7 | Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных УО на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, управление финансов, управление экономики и прогнозирования | Всего, в т. ч. | 322079.24 | 299650.2 | 299650.2 | 194955.3
[5 empty] | областн. бюджет | 273438.14 | 260049.5 | 260049.5 | 170132.6
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 39501.1 | 27248.9 | 27248.9 | 15730.6
[5 empty] | прочие источники | 9140 | 12351.8 | 12351.8 | 9092.1
мероприятие 1.8 | Субвенция на использование отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования , управление финансов | Всего, в т. ч. | 5161.9 | 5218 | 5218 | 2922.5
[5 empty] | областн. бюджет | 5161.9 | 5218 | 5218 | 2922.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.9 | Обеспечение деятельности казенных образовательных организаций, подведомственных УО | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, управление финансов, управление экономики и прогнозирования | Всего, в т. ч. | 35727.56 | 34432.1 | 34432.1 | 23496.8
[5 empty] | областн. бюджет | 27670.2 | 28800.6 | 28800.6 | 19504.2
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 8057.36 | 5631.5 | 5631.5 | 3992.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 20240.99 | 16344.6 | 16344.6 | 11826.5
[5 empty] | областн. бюджет | 490.1 | 551.5 | 551.5 | 551.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 19750.89 | 15775.2 | 15775.2 | 11257.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 17.9 | 17.9 | 17.9
Мероприятие 2.1 | Формирование единого воспитательно пространства в Починковском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 15557.23 | 13056.9 | 13056.9 | 8652.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15557.23 | 13039 | 13039 | 8634.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 17.9 | 17.9 | 17.9
Мероприятие 2.2 | Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 97.65 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 97.65 |  | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Содействие интелектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 65 | 36.2 | 36.2 | 29.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 65 | 36.2 | 36.2 | 29.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.4 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч. | 11.49 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 11.49 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.5 | Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2017 год | Управление образования, управление культуры и спорта | Всего, в т. ч. | 36.76 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 36.76 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.6 | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-иследовательскую деятельность | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 26.42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 26.42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.7 | Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 2.8 | Организация мероприятий для обучающихся-победителей и призеров муниципальных и областных этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 2.9 | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК, управление социальной защиты населения | Всего, в т. ч. | 4374.3 | 3251.5 | 3251.5 | 3144.7
[5 empty] | областн. бюджет | 490.1 | 551.5 | 551.5 | 551.5
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3884.2 | 2700 | 2700 | 2593.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.10 | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 2.11 | Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 72.14 |  | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 72.14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1 | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 3.2 | Формирование культуры оценки качества образования на уровне района и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 3.3 | Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых иследований качества образования на различных уровнях | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Починковском муниципальном районе к военной службе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 76.53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 76.53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1 | Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, военный комиссариат Починковского муниципальнг. района | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 4.2 | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, военный комиссариат Починковского муниципальнг. района | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 4.3 | Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 4.4 | Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 4.5 | Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
мероприятие 4.6 | Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 4.7 | Развитие системы военно-спортивных и военно прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 32.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 32.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.8 | Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 43.64 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 43.64 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4.9 | Организация поисковых, познавательных и научно иследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК, военный комиссариат Починковского муниц. района | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 18223.21 | 13316.7 | 13316.7 | 3488.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 10797.8 | 10797.8 | 1614
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 18223.21 | 2518.9 | 2518.9 | 1874.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.1 | Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч. | 240 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 240 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.2 | Реализация мер по поошрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.3 | Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 100 | 117.8 | 117.8 | 78.1
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 100 | 117.8 | 117.8 | 78.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5.4 | Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно методической литературой, бланками документов об уровне образования и квалификации, а также МБОО золотыми медалями | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, РИДК | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Мероприятие 5.5 | Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования, управление архитектуры, строительства и ЖКХ | Всего, в т. ч. | 17873.21 | 13198.9 | 13198.9 | 3410.6
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 10797.8 | 10797.8 | 1614
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 17873.21 | 2401.1 | 2401.1 | 1796.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Починковском муниципальном районе" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.1 | Совершенствование системы социально - правовой защиты детей | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6.2 | Создание условий для личностного развития детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования | Всего, в т. ч. | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 65642.73 | 74330.3 | 74330.3 | 52624.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 65642.73 | 74330.3 | 74330.3 | 52624.4
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2017 - 2019 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.10.2016 г №1026
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап.
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:создание условий и возможностей для повышения роли в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 88597.8 | 96909.4 | 96909.4 | 63820.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 1200.1 | 1200.1 | 764
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1025 | 1025 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 87361.7 | 92364.3 | 92364.3 | 60939.3
[5 empty] | прочие источники | 1236.1 | 2320 | 2320 | 2117.5
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1968.6 | 1292 | 1292 | 38.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 382.1 | 382.1 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 871.1 | 871.1 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1671.5 | 38.8 | 38.8 | 38.8
[5 empty] | прочие источники | 297.1 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Наследие" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 84284 | 92909.9 | 92909.9 | 61875.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 818 | 818 | 764
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 153.9 | 153.9 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 83345 | 89618 | 89618 | 58994.3
[5 empty] | прочие источники | 939 | 2320 | 2320 | 2117.5
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2345.2 | 2707.5 | 2707.5 | 1906.2
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 2345.2 | 2707.5 | 2707.5 | 1906.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 15.08.2017 г №681
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1211 | 1241.5 | 1241.5 | 831.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 1211 | 1228.3 | 1228.3 | 818.6
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 698.8 | 647.9 | 647.9 | 367.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 698.8 | 647.9 | 647.9 | 367.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 512.2 | 593.6 | 593.6 | 464
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 512.2 | 580.4 | 580.4 | 450.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.12.2015 г №1138
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление финансов администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2014-2020, без разделения на этапы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 год
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Починковского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 44482.3 | 64953.7 | 64953.7 | 51525.9
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1544.3 | 1544.3 | 1158.2
[5 empty] | местн. бюджет | 44482.3 | 63409.4 | 63409.4 | 50367.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Починковского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 400 | 175 | 175 | 157.7
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 400 | 175 | 175 | 157.7
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Починковского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 28383.6 | 51738.7 | 51738.7 | 41837.4
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 1544.3 | 1544.3 | 1158.2
[5 empty] | местн. бюджет | 28383.6 | 50194.4 | 50194.4 | 40679.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Починковского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 120 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 120 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 15578.7 | 13040 | 13040 | 9530.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 15578.7 | 13040 | 13040 | 9530.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2015-2017 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 04.09.2014 №687
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | ГКУ Центр занятости населения Починковского района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2017 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц , имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц впервые ищущих работу, не имеющих профессию |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1076.1 | 818.8 | 818.8 | 895.1
[5 empty] | областн. бюджет | 89.1 | 81.3 | 81.3 | 79.3
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 512.5 | 263 | 263 | 230
[5 empty] | прочие источники | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 585.8
мероприяе 7 | организация общественных работ | Прочие расходы | 2018 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 407.7 | 390.9 | 390.9 | 413.8
[5 empty] | областн. бюджет | 28 | 16.2 | 16.2 | 14.2
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 38 | 33 | 33 | 0
[5 empty] | прочие источники | 341.7 | 341.7 | 341.7 | 399.6
мероприяе 8 | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Прочие расходы | 2018 год | ГКУ Центр занятости населения | Всего, в т. ч. | 668.4 | 427.9 | 427.9 | 481.3
[5 empty] | областн. бюджет | 61.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 474.5 | 230 | 230 | 230
[5 empty] | прочие источники | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 186.2
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильем на период 2015-2020 годов"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 31.12.2015 г №1147
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:обеспечение доступным и комфортным жильем населения Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3400 | 3400 | 3400 | 392.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 196.25
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3400 | 3400 | 3400 | 196.25
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Починковском муниципальном районе на период 2015-2020 годов" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3000 | 3000 | 3000 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3000 | 3000 | 3000 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального района на период 2015-2020 годов" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 400 | 400 | 400 | 392.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 196.25
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 400 | 400 | 400 | 196.25
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | постановление администрации Починковского муниципального района от 17.08.2015 года №661
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | администрация Починковского муниципального района - управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2018 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Починковского муниципального района, и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 3097.52 | 786.93 | 786.93 | 602.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3097.52 | 786.93 | 786.93 | 602.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных Типовым перечнем (приказ минздравсоцразвития России от 01.04.2012 г № 181-н) | Прочие расходы | 2018 год | Управление экономики и прогнозирования, управление финансов, управление образования, управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 3097.52 | 786.93 | 786.93 | 602.5
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 3097.52 | 786.93 | 786.93 | 602.5
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Починковского муниципального района на 2017-2019 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 18.11.2016 г №1088
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2017-2019 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 13589 | 16207.4 | 16207.4 | 10634.3
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13589 | 16207.4 | 16207.4 | 10634.3
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | постановление администрации Починковского муниципального района от 03.10.2014 г № 794
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
ЦЕЛЬ: развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; создание условий для устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1208766.82 | 1149725.56 | 1149725.56 | 68584.8
[5 empty] | областн. бюджет | 152243.2 | 140936.84 | 140936.84 | 46690.6
[5 empty] | федер. бюджет | 90497.52 | 42762.62 | 42762.62 | 21894.2
[5 empty] | местн. бюджет | 3634 | 3634 | 3634 | 0
[5 empty] | прочие источники | 962392.1 | 962392.1 | 962392.1 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Починковского муниципального района Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 1115779.56 | 1115779.56 | 68584.8
[5 empty] | областн. бюджет |  | 120103.84 | 120103.84 | 46690.6
[5 empty] | федер. бюджет |  | 35359.62 | 35359.62 | 21894.2
[5 empty] | местн. бюджет |  | 500 | 500 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 959816.1 | 959816.1 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области до 2020 года" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 29295 | 29295 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 16182 | 16182 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 7403 | 7403 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 3134 | 3134 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 2576 | 2576 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  | 4651 | 4651 | 0
[5 empty] | областн. бюджет |  | 4651 | 4651 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 10.07.2015 г №544
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 "Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 500 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2 | оказание муниципальной поддержки в виде грантов - субсидии начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Прочие расходы | 2018 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | создание и развитие и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Починковского муниципального района) | Прочие расходы | 2018 год | управление экономики и прогнозирования администрации Починковского муниципального района | Всего, в т. ч. | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского района Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2015 г №788
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района, управление экономики и прогнозирования
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 46000 | 14360 | 14360 | 100
[5 empty] | областн. бюджет | 32200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13800 | 14360 | 14360 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития системкоммунальной инфраструктуры |  | 2018 год |  | Всего, в т. ч. | 46000 | 14360 | 14360 | 100
[5 empty] | областн. бюджет | 32200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 13800 | 14360 | 14360 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 30.09.2015 г №802
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2018 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: обеспечение контроля над криминогенной ситуацией в Починковском муниципальном районе Нижегородской области; создание условий на территории Починковского муниципального района Нижегородской области для стабилизации уровня преступности на уровне минимальной опасности |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 113.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 113.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Построение и развитие аппаратно - програмного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района на 2016-2018 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 28.09.2016 г №903
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2016-2018 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: обеспечение безопасности населения Починковского муниципального района |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 253.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 253.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети Системы 112 |  | 2018 год | Администрация района | Всего, в т. ч. | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 253.8
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 253.8
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 12.12.2017 г №1118
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:сокращение смертности от ДТП на территории Починковского муниципального районак 2020 году на 15 % |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 60 | 60 | 60 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 60 | 60 | 60 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | Организация и проведение конкурсной программы для детей и подростков по знанию правил дорожного движения "Красный, желтый, зеленый", "Безопасное колесо", веселые старты "Папа, мама, я - автомобильная семья" | Прочие расходы | 2018 год | Управление образования администрации Починковского муниципального района, отделение ГИБДД | Всего, в т. ч. | 60 | 60 | 60 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 60 | 60 | 60 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 02.04.2018 г №250
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2018-2022 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: создание комфортной среды проживания и жизнидеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5985.26 | 5985.26 | 5985.26 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 3485.8 | 3485.8 | 3485.8 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 1800.9 | 1800.9 | 1800.9 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 698.56 | 698.56 | 698.56 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | Предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды |  |  |  | Всего, в т. ч. | 5985.26 | 5985.26 | 5985.26 | 0
[5 empty] | областн. бюджет | 3485.8 | 3485.8 | 3485.8 | 0
[5 empty] | федер. бюджет | 1800.9 | 1800.9 | 1800.9 | 0
[5 empty] | местн. бюджет | 698.56 | 698.56 | 698.56 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по финансируемым программам |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1884527.36 | 1798364.15 | 1798364.15 | 487142.3
[5 empty] | областн. бюджет | 494778.44 | 451134.64 | 451134.64 | 242468.15
[5 empty] | федер. бюджет | 92298.42 | 47132.82 | 47132.82 | 23052.4
[5 empty] | местн. бюджет | 324207.8 | 322540.39 | 322540.39 | 209808.45
[5 empty] | прочие источники | 973242.7 | 977556.3 | 977556.3 | 11813.3
Муниципальные программы без финансирования програмных мероприятий за счет средств районного бюджета за 9 мес. 2018 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие производительных сил Починковского муниципального района на 2013-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 09.11.2012 г №656, от 21.04.2014 г №314, 22.05.2015 г №338
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2013-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | мес. 2018 года
Цель:обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Починковского района |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Починковского муниципального района Нижегородской области на 2008-2020 гг"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 27.12.2013 г №644
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 1 этап 2008-2010 гг., 2 этап 2011-2020 г.г.
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель: |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 20.01.2015 г №28
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Администрация Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в Починковском муниципальном районе |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
Документ утверждения (внесения изменений) |  |  |  |  | Постановление администрации Починковского муниципального района от 21.12.2017 г №1142
Муниципальный заказчик - координатор программы |  |  |  |  | Отдел ГО ЧС и МП администрации Починковского муниципального района
Сроки и этапы реализации |  |  |  |  | 2015-2020 годы
Период отчетности |  |  |  |  | 9 мес. 2018 года
Цель:реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном районе |  |  |  |  | Всего, в т. ч.
областн. бюджет
федер. бюджет
местн. бюджет
прочие источники
Васильева А.Н. 5-18-32